Acadsystem

Plano de Iteração

# 1. Principais Marcos

|  |  |
| --- | --- |
| **Marco** | **Data** |
| Início da Iteração | 01/09/2015 |
| * Configuração do ambiente | 03/09/2015 |
| * Visão do sistema * Riscos do projeto * Planejamento do projeto | 13/09/2015 |
| * Requisitos * Arquitetura preliminar | 13/09/2015  20/09/2015 |
| * Implementação dos protótipos de GUI | 22/09/2015 |
| Final da Iteração | 30/09/2015 |

# 2. Objetivos de Alto Nível

# Configurar cliente de controle de versões

* Criar plano de projeto
* Criar modelo de caso de uso
* Apresentar versão inicial do projeto

# 3. Itens de Trabalho

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item de Trabalho** | **Prioridade** | **Tamanho Estimado (UCP)** | **Estado** | **Material de Referência** | **Iteração alvo** | **Atribuído a** | **Horas Trabalhadas** | **Estimativa de Horas Restante** |
| Mapear competências e definir tarefas | Alta | 3 | Finalizado |  | I1 | Ygor Johasson | 2 | 2 |
| Configurar cliente de controle de versões | Alta | 2 | Finalizado |  | I1 | Ygor Johasson | 2 | 2 |
| Definir visão do sistema | Alta | 4 | Finalizado |  | I1 | Ygor Johasson | 3 | 4 |
| Criar lista de itens de trabalho | Alta | 2 | Finalizado |  | I1 | Ygor Johasson | 2 | 3 |
| Criar plano de projeto | Alta | 5 | Finalizado |  | I1 | Ygor Johasson | 8 | 5 |
| Criar lista de riscos | Alta | 2 | Finalizado |  | I1 | Ygor Johasson | 1 | 1 |
| Criar plano de iteração | Média | 4 | Finalizado |  | I1 | Ygor Johasson | 2 | 4 |
| Criar Modelo de Caso de Uso | Alta | 6 | Finalizado |  | I1 | Ygor Johasson | 10 | 8 |
| Especificar Requisitos | Alta | 10 | Finalizado |  | I1 | Ygor Johasson | 10 | 10 |
| Criar caso de teste | Alta | 8 | Andamento |  | I1 | Ygor Johasson | 6 | 8 |
| Descrever Arquitetura | Média | 6 | Finalizado |  | I1 | Ygor Johasson | 8 | 10 |
| Implementar Protótipos GUI | Média | 1 | Finalizado |  | I1 | Ygor Johasson | 1 | 1 |

# 4. Lista de Problemas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Problema** | **Status** | **Observação** |
| Acesso à internet. | Resolvido | Sempre manter contato com o fornecedor da internet para saber as condições de uso. |
| Notebook de trabalho necessitou ser restaurado | Resolvido | Sempre manter o controle de versão atualizado. |

# 5. Critérios de Avaliação

## Ambiente configurado e endereço enviado ao professor

## Entregar plano de projeto com todas as seções definidas

## Criar modelo de caso de uso contemplando todos os requisitos iniciais do projeto

## Apresentar projeto cumprindo todos os marcos principais definidos nesse documento

# 6. Avaliação

|  |  |
| --- | --- |
| Objetivo da Avaliação | Validar a configuração da infraestrutura do projeto |
| Data da Avaliação | 23/09/2015 |
| Participantes | Ygor Johasson, Jarley |
| Status do Projeto | Iniciado |

## Avaliação X Objetivos Iniciais

N/A

## Itens de Trabalho: Planejado X Realizado

N/A

## Avaliação X Resultados de Testes

N/A

## Outras Avaliações e Desvios

N/A